## Hoja1
Diagrama de Gantt
| Mes | Febrero |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
| Semana | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
Encargado | Actividad
Director Comercial | Definición del proyecto
Project Manager | Análisis y estudio de la problemática
Project Manager | Planteamiento del problema
Director Comercial | Estudio de factibilidad
Arquitecto de SW | Obtención de requerimientos
Diseñador de Base de Datos | Desarrollo de MER
Responsable de Calidad | Corrección de errores
Diseñador de Base de Datos | Elaboración de Contrato de Confidencialidad
Diseñador de Base de Datos | Elaboración de Propuesta de BD
Arquitecto de SW
Arquitecto de SW | Manifiesto de Trabajo
Arquitecto de SW | Analisis de Riesgos
Responsable de Calidad | Corrección de errores
Arquitecto de SW | Desarrollo de Correcciones En el Sistema
Responsable de Calidad | Pruebas del Sistema
Responsable de Calidad | Evaluacion del Sistema
Arquitecto de SW | Correccion de errores y modificaciones
Arquitecto de SW | Desarrollo de Correcciones En el Sistema
Director Comercial | Junta Final con el Cliente
Responsable de Calidad | Implementacion del proyecto